## 樊佩茹
进度控制表-在线点餐的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 进度检查时间 | 进度说明 | 备注
系统管理员 | 登录 | 2019-07-17 | 100%
楼宇管理员管理
学生管理
楼宇管理
宿舍管理
学生入住登记
学生寝室调换
学生迁出登记
学生缺寝记录
迁出记录
修改密码
退出
楼宇管理员 | 登录 | 2019-07-17 | 100%
学生管理
学生缺寝记录
修改密码
退出
学生 | 登录 | 2019-07-17 | 100%
我的缺寝记录
修改密码
退出

## 钱凤
进度控制表-在线点餐的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 进度检查时间 | 进度说明 | 备注
系统管理员 | 登录
楼宇管理员管理
学生管理
楼宇管理
宿舍管理
学生入住登记
学生寝室调换
学生迁出登记
学生缺寝记录
迁出记录
修改密码
退出
楼宇管理员 | 登录
学生管理
学生缺寝记录
修改密码
退出
学生 | 登录
我的缺寝记录
修改密码
退出

## 陈小琴
进度控制表-在线点餐的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 进度检查时间 | 进度说明 | 备注
系统管理员 | 登录 | 2019-07-17 | 100%
| 楼宇管理员管理 | 2019-07-17 | 70%
学生管理
楼宇管理
宿舍管理
学生入住登记
学生寝室调换
学生迁出登记
学生缺寝记录
迁出记录
修改密码
退出
楼宇管理员 | 登录
学生管理
学生缺寝记录
修改密码
退出
学生 | 登录
我的缺寝记录
修改密码
退出

## 占贞杰
进度控制表-在线点餐的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 进度检查时间 | 进度说明 | 备注
系统管理员 | 登录
楼宇管理员管理
学生管理
楼宇管理
宿舍管理
学生入住登记
学生寝室调换
学生迁出登记
学生缺寝记录
迁出记录
修改密码
退出
楼宇管理员 | 登录
学生管理
学生缺寝记录
修改密码
退出
学生 | 登录
我的缺寝记录
修改密码
退出

## 马杰
进度控制表-在线点餐的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 进度检查时间 | 进度说明 | 备注
系统管理员 | 登录 | 2019-07-17 | 100%
楼宇管理员管理
学生管理
楼宇管理
宿舍管理
学生入住登记
学生寝室调换
学生迁出登记
学生缺寝记录
迁出记录
修改密码
退出
楼宇管理员 | 登录 | 2019-07-17 | 100%
学生管理
学生缺寝记录
修改密码
退出
学生 | 登录 | 2019-07-17 | 100%
我的缺寝记录
修改密码
退出

## 卢婷妃
进度控制表-在线点餐的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 进度检查时间 | 进度说明 | 备注
系统管理员 | 登录 | 2019-07-17 | 100%
楼宇管理员管理
学生管理
楼宇管理
宿舍管理
学生入住登记
学生寝室调换
学生迁出登记
学生缺寝记录
迁出记录
修改密码
退出
楼宇管理员 | 登录 | 2019-07-17 | 100%
学生管理
学生缺寝记录
修改密码
退出
学生 | 登录 | 2019-07-17 | 100%
我的缺寝记录
修改密码
退出

## 黄同革
进度控制表-在线点餐的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 进度检查时间 | 进度说明 | 备注
系统管理员 | 登录 | 2019-07-17 | 100%
| 楼宇管理员管理 | 2019-07-17 | 50% | 修改未做完，按照指定的条件查询未做
学生管理
楼宇管理
宿舍管理
学生入住登记
学生寝室调换
学生迁出登记
学生缺寝记录
迁出记录
修改密码
退出
楼宇管理员 | 登录 | 2019-07-17 | 100%
学生管理
学生缺寝记录
修改密码
退出
学生 | 登录 | 2019-07-17 | 100%
我的缺寝记录
修改密码
退出