## 樊佩茹
进度控制表-在线点餐的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 进度检查时间 | 进度说明 | 备注
系统管理员 | 登录 | 2019-07-17 | 100%
| 楼宇管理员管理 | 2019-07-18 | 100%
| 学生管理 | 2019-07-18 | 100%
| 楼宇管理 | 2019-07-21 | 80% | 子表级联删除未做
| 宿舍管理 | 2019-07-21 | 100%
| 学生入住登记 | 2019-07-21 | 100%
| 学生寝室调换 | 2019-07-21 | 100%
| 学生迁出登记 | 2019-07-21 | 100%
学生缺寝记录
迁出记录
修改密码
退出
楼宇管理员 | 登录 | 2019-07-17 | 100%
学生管理
学生缺寝记录
修改密码
退出
学生 | 登录 | 2019-07-17 | 100%
我的缺寝记录
修改密码
退出

## 钱凤
进度控制表-在线点餐的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 进度检查时间 | 进度说明 | 备注
系统管理员 | 登录
楼宇管理员管理
学生管理
楼宇管理
宿舍管理
学生入住登记
学生寝室调换
学生迁出登记
学生缺寝记录
迁出记录
修改密码
退出
楼宇管理员 | 登录
学生管理
学生缺寝记录
修改密码
退出
学生 | 登录
我的缺寝记录
修改密码
退出

## 陈小琴
进度控制表-在线点餐的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 进度检查时间 | 进度说明 | 备注
系统管理员 | 登录 | 2019-07-17 | 100%
| 楼宇管理员管理 | 2019-07-17 | 100%
| 学生管理 | 2019-07-22 | 100%
| 楼宇管理 | 2019-07-22 | 100%
| 宿舍管理 | 2019-07-22 | 100%
学生入住登记
学生寝室调换
学生迁出登记
学生缺寝记录
迁出记录
修改密码
| 退出 | 2019-07-22 | 100%
楼宇管理员 | 登录 | 2019-07-18 | 100%
| 学生管理 | 2019-07-22 | 50%
学生缺寝记录
修改密码
| 退出 | 2019-07-22 | 100%
学生 | 登录 | 2019-07-18 | 100%
我的缺寝记录
修改密码
| 退出 | 2019-07-22 | 100%

## 占贞杰
进度控制表-在线点餐的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 进度检查时间 | 进度说明 | 备注
系统管理员 | 登录 | 2019-07-18 | 100%
楼宇管理员管理
| 学生管理 | 2019-07-22 | 100%
楼宇管理
宿舍管理
学生入住登记
学生寝室调换
学生迁出登记
学生缺寝记录
迁出记录
| 修改密码 | 2019-07-22 | 100%
| 退出 | 2019-07-18 | 80%
楼宇管理员 | 登录 | 2019-07-18 | 80%
学生管理
学生缺寝记录
修改密码
| 退出 | 2019-07-18 | 80%
学生 | 登录 | 2019-07-18 | 80%
我的缺寝记录
修改密码
| 退出 | 2019-07-18 | 80%

## 马杰
进度控制表-在线点餐的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 进度检查时间 | 进度说明 | 备注
系统管理员 | 登录 | 2019-07-17 | 100%
| 楼宇管理员管理 | 2019-07-17 | 100%
| 学生管理 | 2019-07-21 | 80%
楼宇管理
宿舍管理
学生入住登记
学生寝室调换
学生迁出登记
学生缺寝记录
迁出记录
修改密码
| 退出 | 2019-07-21 | 100%
楼宇管理员 | 登录 | 2019-07-17 | 100%
| 学生管理 | 2019-07-21 | 50%
学生缺寝记录
修改密码
| 退出 | 2019-07-21 | 100%
学生 | 登录 | 2019-07-17 | 100%
我的缺寝记录
修改密码
| 退出 | 2019-07-21 | 100%

## 卢婷妃
进度控制表-在线点餐的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 进度检查时间 | 进度说明 | 备注
系统管理员 | 登录 | 2019-07-17 | 100%
| 楼宇管理员管理 | 2019-07-21 | 100%
| 学生管理 | 2019-07-21 | 100%
| 楼宇管理 | 2019-07-21 | 100%
| 宿舍管理 | 2019-07-21 | 50% | 部分功能未实现
| 学生入住登记 | 2019-07-22 | 50%
学生寝室调换
学生迁出登记
学生缺寝记录
迁出记录
| 修改密码 | 2019-07-21 | 100%
| 退出 | 2019-07-21 | 100%
楼宇管理员 | 登录 | 2019-07-17 | 100%
| 学生管理 | 2019-07-21 | 10% | 大部分功能未实现
学生缺寝记录
| 修改密码 | 2019-07-21 | 100%
| 退出 | 2019-07-21 | 100%
学生 | 登录 | 2019-07-17 | 100%
| 我的缺寝记录 | 2019-07-22 | 20%
| 修改密码 | 2019-07-21 | 100%
| 退出 | 2019-07-21 | 100%

## 黄同革
进度控制表-在线点餐的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 进度检查时间 | 进度说明 | 备注
系统管理员 | 登录 | 2019-07-17 | 100%
| 楼宇管理员管理 | 2019-07-21 | 100%
| 学生管理 | 2019-07-21 | 100%
| 楼宇管理 | 2019-07-21 | 80% | 操作管理员未实现
| 宿舍管理 | 2019-07-22 | 80% | 模糊查询有错
学生入住登记
学生寝室调换
学生迁出登记
学生缺寝记录
迁出记录
修改密码
| 退出 | 2019-07-21 | 100%
楼宇管理员 | 登录 | 2019-07-17 | 100%
学生管理
学生缺寝记录
修改密码
| 退出 | 2019-07-21 | 100%
学生 | 登录 | 2019-07-17 | 100%
我的缺寝记录
修改密码
| 退出 | 2019-07-21 | 100%